**КАРТА ПРОЕКТА**

**«Открытие классов психолого-педагогической направленности в общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска»**

**Период реализации: октябрь 2021 – май 2023**

**Цель:** увеличение классов психолого-педагогической направленности в общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска

**Дорожная карта проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| I. Подготовительный этап (октябрь 2021 – август 2022) |
| 1. | Проведение совещания с директорами ОУ по вопросу открытия классов психолого-педагогической направленности | октябрь | МАУ «Центр развития образования» |
| 2. | Проведение совещания с заместителями директоров ОУ по УВР по вопросу открытия классов психолого-педагогической направленности | январь | МАУ «Центр развития образования» |
| 3. | Проведение мониторинга общеобразовательных учреждений г. Хабаровска по оценке возможностей открытия классов психолого-педагогической направленности в 2022/23 учебном году с целью определения  | январь | МАУ «Центр развития образования» |
| 4. | Закрепление в каждой образовательной организации, участвующей в проекте, педагога, ответственного за организацию и сопровождение классов психолого-педагогической направленности | февраль | МАУ «Центр развития образования» |
| 5. | Создание и функционирование инновационных площадок (творческих групп) по разработке и реализации программ элективных курсов, внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ психолого-педагогической направленности | март | МАУ «Центр развития образования» |
| 6. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных общеобразовательных учреждений г. Хабаровска по открытию классов психолого-педагогической направленности в рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования | апрель | МАУ «Центр развития образования» |
| 7. | Разработка и реализация механизмов целевого обучения по педагогическим специальностям подготовки с установлением преференций для выпускников классов психолого-педагогической направленности | май-июнь | Управление образования |
| 8. | Организация деятельности по заключению договоров о сетевом взаимодействии общеобразовательных организаций с организациями высшего и среднего профессионального образования | февраль-июнь | МАУ «Центр развития образования», ОУ |
| 9. | Освещение деятельности психолого-педагогических классов на официальном сайте и в Instagram-аккаунте управления образования, МАУ «Центр развития образования», в СМИ | в течение года | Управление образования, МАУ «Центр развития образования» |
| 10. | Проведение индивидуальных консультаций с заместителями директоров по УВР по конструированию учебных планов на новый учебный год | июнь-август | МАУ «Центр развития образования» |
| II. Основной этап (сентябрь 2022 – май 2023) |
| 1. | Реализация программ элективных курсов, внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ психолого-педагогической направленности | в течение года | МАУ «Центр развития образования» |
| 2. | Участие команд психолого-педагогических классов в муниципальном этапе чемпионата «World Skills Russia Juniors» по компетенции «Преподавание в младших классах» | март-апрель | МАУ «Центр развития образования» |
| 3. | Организация практики в рамках проведения летних профильных смен на базе образовательных организаций | май - июль | МАУ «Центр развития образования» |
| 4. | Диссеминация лучшего опыта работы образовательных учреждений города по организации классов психолого-педагогической направленности | в течение года | МАУ «Центр развития образования» |
| 5. | Освещение деятельности психолого-педагогических классов на официальных сайтах и Инстаграм аккаунтах управления образования, МАУ «Центр развития образования», в СМИ | в течение года | Управление образования, МАУ «Центр развития образования» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_