УТВЕРЖДЕН

Начальник управления

образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Б. Матвеенкова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

**План-график мероприятий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО в образовательных организациях города Хабаровска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО, ООО** | | | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ООО | 2021 | Управление образования Образовательные организации |
| 1.2. | Введение и реализация ФГОС ООО в апробационном режиме в МБОУ гимназии № 1, МАОУ гимназии № 6, «Экономическая гимназия», МАОУ «СШ № 26», МБОУ СОШ № 30, СОШ № 68 | сентябрь  2021 | Управление образования  Образовательные организации |
| 1.3 | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО, ООО (нормативно-правовое, организационно-  методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | март  2022 | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |
| 1.4. | Корректировка (внесение изменений и дополнений) основных образовательных программ | январь-май  2022 | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |
| 1. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО, ООО | | | |
| 2.1. | Создание методических команд по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО, ООО | сентябрь  2021 | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |
| 2.2. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ООО | в течение учебного года | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |
| 1. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО, ООО | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации  руководящих и педагогических работников  образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ООО | 2021-2022  годы | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |
| 3.2. | Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС НОО ООО | 2021-2022  годы | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |
| 3.3. | Консультативное сопровождение образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ООО | ежегодно | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |
| 1. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО, ООО | | | |
| 4.1. | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ООО | ежегодно | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |
| 4.2. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ООО | ежегодно | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |
| 4.3. | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ООО | ежегодно | Управление образования  МАУ ЦРО  Образовательные организации |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_